## Plan 2017
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
AÑO: 2016
PUBLICACIÓN DEL PLAN ACTUALIZADO: SEPTIEMBRE 20 2016
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO |  | FECHA FINALIZACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | Seguimiento a 31 de agosto | III TRIMESTRE | Seguimiento a 31 de octubre | IV TRIMESTRE | RESPONSABLE | comentarios
|  |  | Producto | unidad
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | Política de administración del riesgo | Revisión y actualización de la política de administración de riesgos | Política de riesgos actualizada | 1 | 2017-03-30 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
| Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisión y actualización del mapa de riesgos de la CRC | Mapa de Riesgos actualizado | 1 | 2017-03-30 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
| Consulta y divulgación | Socialización del mapa | Socialización del mapa a los funcionarios de la CRC | 1 | 2017-04-30 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
|  | Socialización de la política | Socialización de la política a los funcionarios de la CRC | 1 | 2017-04-30 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
| Monitoreo y revisión | Monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos | Revisión de los riesgos de cada proceso | 4 | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
| Seguimiento | Seguimiento trimestral a los riesgos de cada proceso | Informe de seguimiento a la gestión de los riesgos de cada proceso | 4 | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Control Interno
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. | Estrategia de racionalización de trámites | Estrategia diligenciada en el módulo de “Gestión de racionalización” del - SUIT | Estrategia publicada en la página de la CRC | 1 | 2017-05-30 | [6 empty] | Coordinación de Atención al Cliente
RENDICIÓN DE CUENTAS. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaboración de la Estrategia de rendición de cuentas para 2017 | Estrategia de Rendición de cuentas elaborada | 1 | 2017-05-30 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
|  | Publicación de la Estrategia de rendición de cuentas para 2017 | Estrategia de Rendición de cuentas publicada | 1 | 2017-05-30 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Encuesta sobre los temas a tratar en la Audiencia de Rendición de cuentas | Encuesta publicada | 1 | 2017-05-30 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
|  | Socialización y capacitación en temas misionales a vocales de control | Capacitaciones a vocales de control | 2 | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
|  | Mesas preparatorias para la audiencia de Rendición de cuentas | Mesas preparatorias | 4 | 2017-07-30 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realización de la audiencia de Rendición de cuentas | Audiencia de Rendición de cuentas | 1 | 2017-07-30 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaboración y publicación del informe de la audiencia | Informe de la audiencia | 1 | 2017-08-30 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
|  | Evaluación de las acciones de dialogo de la estrategia de rendición de cuentas | Encuesta aplicada en la audiencia de rendición de cuentas | 1 | 2017-08-30 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico / Normativo y procedimental | Cumplimiento de la Agenda Regulatoria 2017 | Agenda Regulatoria | 1 | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
|  | Foros de divulgación de estudios regulatorios | Foros realizados | 2 | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Centro de Conocimiento de la Industria
| Fortalecimiento de los canales de atención | Cumplimiento a las actividades establecidas en el plan de acción del NSU tendientes a fortalecer la atención a los usuarios | Cumplimiento del Plan de Acción NSU | 100% | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
|  | Redimensionamiento de l proceso de atención al cliente para mejorar la percepción de los grupos de interés | Estrategia de la CRC para la atención al ciudadano | 100% | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Atención al Cliente
| Talento Humano | Taller para fortalecer las competencias en atención al cliente | Taller | 1 | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera
| Relacionamiento con el ciudadano | Espacios de acercamiento con la ciudadanía | Ferias de Servicio al Ciudadano | 6 | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Relaciones Internacionales y Comunicaciones
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | Lineamientos de Transparencia Activa | Seguimiento y actualización de información establecida en la ley 1712 de 2014 | Cumplimiento de los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 | 100% | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Relaciones Internacionales y Comunicaciones
|  | Registro de las hojas de vida en el SIGEP | Mantener las hojas de vida actualizadas en el SIGEP | 100% | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Garantizar la satisfacción de los usuarios con las respuestas dadas a sus solicitudes | NSU promedio de los diferentes canales de atención | 4.4 | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Atención al Cliente
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisión y actualización de las tablas de retención documental y los cuadros de clasificación y ajustes al programa de gestión documental de la CRC | Tablas de retención documental actualizadas | 100% | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Mantenimiento y mejoramiento de las políticas de accesibilidad de la página Web de la CRC | Cumplimiento del Plan de mejoramiento de la web | 100% | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Relaciones Internacionales y Comunicaciones
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicación de los resultados de las mediciones de indicadores de atención al Cliente | Informe trimestral de la gestión de indicadores del proceso | 4 | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Atención al Cliente
|  | Publicación de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad | Cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad | 4 | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
INICIATIVAS ADICIONALES. | Austeridad en el gasto | Seguimiento al cumplimiento de la estrategia de austeridad en el gasto de acuerdo con la Directiva Presidencial (sujetos a la expedición de la direciva) | Informe al seguimiento de la estrategia | 4 | 2017-12-31 | [6 empty] | Coordinación de Control Interno
| Plan de adquisiciones | Publicar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones de la CRC | Plan de adquisiciones publicado y actualizado | 1 | 2017-01-31 | [6 empty] | Coordinación de Planeación
Consolidación del documento: | Cargo: Coordinadora de Planeación | Seguimiento de la estrategia: | Cargo: Coordinador de Control Interno
| Nombre: Diana Wilches Torres |  | Nombre: Diego Hernán Marín
| Firma: |  | Firma:
Note on D25: Diana Wilches: Foros para hoja de ruta postal y Economía digital
Note on D29: Diana Wilches: Fechas: carmen de bolivar, ipiales, la dorada, santa rosa de cabal, sogamoso, tubu
Note on H29: Diana Wilches: Quibdó - Abril
Note on I29: Diana Wilches: Quibdó - Abril Villa del Rosario - Julio Florencia - Agosto
Note on J29: Diana Wilches: Quibdó - Abril Villa del Rosario - Julio Florencia - Agosto Puerto Asis - Septiembre
Note on K29: Diana Wilches: Quibdó - Abril Villa del Rosario - Julio Florencia - Agosto Puerto Asis - Septiembre Santader de Quilichao - Octubre
Note on L29: Diana Wilches: Quibdó - Abril Villa del Rosario - Julio Florencia - Agosto Puerto Asis - Septiembre Santader de Quilichao - Octubre Sincé - Noviembre
Note on D32: Diana Wilches: NSU promedio de los diferentes canales de atención a usuarios